西安市科学技术局关于报送区县2014年农业科技

创新服务月活动实施方案的通知

各区县科技局：

为深入贯彻2014年中央一号文件精神，加快推进我市农业科技创新，促进城乡统筹发展，市科技局、市统筹办、市发改委、市农委决定联合开展2014年西安市农业科技创新服务月活动。

请各区县根据《2014年西安市农业科技创新服务月活动实施方案》，结合区县实际，于2014年3月7日前将本区县农业科技创新服务月活动实施方案及活动计划表，报送至西安市科技局农村科技处。

联 系 人：麻恒   解中

电子邮件：kjjncc704@163.com

附件：1.2014年西安市农业科技创新服务月活动实施方案

2. 2014年区县农业科技创新宣传服务月活动计划表

西安市科学技术局

2014年2月28日

附件1

2014年西安市农业科技创新服务月活动实施方案

为贯彻落实中央一号文件精神，加快推进农业科技创新，激发广大农业科技人员投身农业和农村经济建设，促进城乡统筹发展。现决定举办“百名特派员下乡镇、千场培训到田间、万套资料送农户”为主题的2014年西安市农业科技创新服务月活动，具体方案如下：

一、活动组织

主办单位：西安市科学技术局、西安市统筹城乡发展工作领导小组办公室、西安市发展和改革委员会、西安市农业委员会

承办单位：西安生产力促进中心、西安市农业培训中心、西安市科学技术信息研究所、西安农业科技企业孵化器

协办单位：各区县科技局、区县各相关部门

二、活动时间

农业科技创新服务月活动为期一个月，拟定时间为3月中旬日至4月中旬。

三、活动内容

市、区县联动，共同策划，分级行动，以创新、示范、服务为抓手，依托西安星火科技12396信息服务平台、农业科技特派员、农村科技示范户等资源，结合区县农业主导产业发展状况和农时，开展一系列的农业培训、指导、推介、展示活动。

（一）市级活动

1．组织召开2014年西安市农业科技创新集中活动暨农业科技特派员、示范户大培训。

2．在市科技局、市统筹办、市发改委、市农委网站建立宣传专栏。

3．收集区县组织活动稿件，向媒体播报活动情况。

4．组织专家团队依托西安农业科技12396信息服务平台开展远程培训讲座、网上答疑。

5．组织市级农业科技特派员和农业龙头企业、科技型农民专业合作社进行对接，加快转化农业科技成果，实施重点农业科技项目。

6．组织农业科技示范户参观科技型农业龙头企业、优秀农民专业合作社。

7．组织优秀市级农业科技示范园及示范基地开展现场技术指导及经验交流会8-10场次。

8．组织优秀市级农业特派员开展现场技术指导及经验交流会8-10场次。

9．组织印发《西安市农业科技特派员工作汇编》2000册，使农民得到更实惠的信息，便于咨询指导。

10．组织编写农业实用技术资料、服务月重点活动宣传册，向农民群众发放。

（二）区县活动

1．组织区县农业科技信息服务平台远程培训活动。各区县科技局结合当地产业特色，组织至少1场50人以上远程培训。

2．组织农业科技特派员进行现场指导及专题集中培训。要求每名特派员在服务月期间开展指导和培训不少于3场次，培训农民不少于120人次。

3．组织农业科技示范园及示范基地开展至少10场科技培训，宣传推广新品种5-10个、新技术10项以上。

4．组织市级农业科技示范户开展技术培训，要求每名示范户组织1-2场技术培训，培训农民不少于50人次。

5．组织编印农业实用技术资料10000册，向农户发放。

6、组织媒体宣传活动。服务月期间在区县媒体上做专题宣传3次以上，为市级网络、报刊媒体提供图片及稿件不少于10件，以便在专栏及时播报，为农业科技创新营造良好的社会氛围。

四、媒体宣传

（一）网络：在西安科技信息网、西安农业信息网设立服务月活动专栏，及时报道市、区县重点活动，并选送部分优秀稿件报省科技信息网。

（二）报刊：组织西安日报等报刊针对区县重点活动进行专题采访报道。

（三）电视台：在西安电视台报道农业科技创新集中活动暨农业科技特派员、示范户大培训情况，邀请记者对优秀特派员、优秀示范户进行采访报道。

五、进度安排

2014年2月上旬至中旬：下发服务月活动方案征求意见稿；收集汇总各区县活动方案、技术需求、媒体宣传等内容，汇编全市服务月重点活动安排；西安农业科技企业孵化器调试远程培训设备。

2014年2月下旬：下发服务月活动通知；组织专家编写农业实用技术手册；印刷农业实用技术手册、农业科技特派员工作汇编、服务月重点活动宣传册；与媒体沟通宣传事宜。

2014年3月中旬-4月中旬：组织实施各项活动。

六、任务分工

（一）市科技局：负责方案的制定、实施，协调各项具体工作，编印农业实用技术资料，组织农业科技创新集中活动暨农业科技特派员、示范户大培训，落实各相关单位活动开展情况，并在活动结束后做好总结工作。

（二）市统筹办、市发改委：结合部门工作职责，负责相关活动的组织、协调等工作。

（三）市农委：组织专家开展集中培训、现场指导活动；组织知名专家开展大型专题培训。

（四）西安生产力促进中心：负责服务月重点活动宣传册的编印，协调区县科技局开展特派员专题培训、示范户培训、远程培训等活动。

（五）西安市科学技术信息研究所：负责服务月期间媒体联络、报刊网络统稿刊发等宣传工作。

（六）西安农业科技企业孵化器：负责西安农业科技信息服务平台远程培训网络设备保障工作，做好远程培训设备调试维护工作，协助区县星火科技12396分中心做好远程培训活动。

附件2：

2014年区县农业科技创新服务月活动计划表

| 时间（具体到某月某日上午或下午） | 活动名称 | 主讲人及职务职称 | 培训主要内容 | 培训地点 | 参加人员及预计人数 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请根据实施方案中区县活动的6项内容安排具体场次活动。